**1. ชื่อโครงการ** รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**2. ผู้รับผิดชอบโครงการ** สำนักงานปลัด อบต.แม่ลาน

**3. หลักการและเหตุผล**

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยจากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติดังนั้นรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในเวลาต่อมาจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560 - 2563 ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2562 และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบการเกิดโรคในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ ในประเทศไทยมีพาหะนำโรคที่สำคัญคือสุนัข รองลงมาคือแมว จากข้อมูลการสำรวจประชากรสัตว์ สุนัขและแมวในตำบลแม่ลานประจำปี 2561 มีจำนวนสุนัขประมาณ 455 ตัว และแมวจำนวนประมาณ 305 ตัว รวมประมาณ 760 ตัว จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีเป็นจำนวนมากที่จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากตำบลแม่ลาน อาศัยอำนาจตาม

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการพยาบาล

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

- มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจึงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนประชากรสุนัขและแมวได้ โดยดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในอำเภอแม่ลานไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ เพราะยังมีผู้ป่วย และเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริมการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพื่อให้การป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในสัตว์และคนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจึงจัดทำโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ขึ้น

- 2 -

**4. วัตถุประสงค์**

4.1เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า4.2 เพื่อให้คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

4.3เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

**5. กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาน**

 สุนัขจำนวนประมาณ 455 ตัว และแมวจำนวนประมาณ 305 ตัว รวมประมาณ 760 ตัว

**6. วิธีดำเนินงาน**

6.1ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน เพื่อรับการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงาน

 6.2ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ เวชภัณฑ์ อื่นๆที่ใช้ในโครงการฯ

 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 6.4 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนงานที่กำหนดไว้

6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

**7. ระยะเวลา**

 ระหว่าง วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

**8. สถานที่ดำเนินการ**

 หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ดังนี้

 - หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ วันที่ 17 - 18 เมษายน 2561

 - หมู่ที่ 2 บ้านป่าสวย วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

 - หมู่ที่ 3 บ้านทำเนียบ วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

 - หมู่ที่ 4 บ้านนางโอ วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561

 - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561

 - หมู่ที่ 6 บ้านลุตง วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 256๑

 - หมู่ที่ 7 บ้านต้นซ่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 256๑

 - หมู่ที่ 8 บ้านโคกพันตัน วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 256๑

 - หมู่ที่ ๙ บ้านโคกม่วง วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 256๑

**9. งบประมาณ**

 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 3 -

9.1 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ไซริ้ง เข็ม บัตร เหรียญห้อยคอ)

จำนวน 760 โด๊สๆละ 30.- บาท เป็นเงิน 22,800.- บาท

9.2 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 × 2.4 เมตร จำนวน 7 ป้ายๆละ 720 บาท เป็นเงิน 5,040.- บาท

9.3 ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.2 × 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 720.- บาท 9.4 ค่ายาคุมกำเนิด จำนวน 150 ขวดๆละ 40 บาท เป็รเงิน 6,000.- บาท

9.5 ค่าใช้จ่ายและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในโครงการจำเป็นต้องใช้ในโครงการ เป็นเงิน 5,440.- บาท

 **(เงินสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.-บาท**

**10. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน

**11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 11.1สุนัขและแมวในตำบลแม่ลานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 11.2 สามารถป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

 11.3 ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ) ผู้เขียนโครงการ

 (นางสำเนียง มีทอง)

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 (นางนงเยาว์ ไชยมณี)

 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวสุดา สุวรรณกุล)

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

- 4 -

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางปาวีรัตน์ ศิริพิธาวัฒน์)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางวิไล สังข์วิชัย)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน (สำนักงานปลัด)โทร./โทรสาร 073-469-444

**ที่** ปน 78000/  **วันที่**  กรกฎาคม 2560

**เรื่อง** เสนอโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

 **เรื่องเดิม**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จะจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และมอบหมายให้แต่ ละกองจัดทำรายละเอียดโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการที่จะเสนอต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นั้น

 **ข้อเท็จจริง**

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้จัดทำโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการเกิดโรคในตำบลแม่ลาน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจะนำโครงการดังกล่าวบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

 **ข้อระเบียบกฎหมาย**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543

 **ข้อพิจารณา**

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขอเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 (นาง สำเนียง มีทอง)

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..............................................................................................................................

 (นางนงเยาว์ ไชยมณี)

 หัวหน้าสำนักปลัด

-2-

ความเห็นรองปลัดฯ...........………………………………………………………………………………………………………………

(นางสาวสุดา สุวรรณกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นปลัดฯ................………………………………………………………………………………………………………………

(นางปาวีรัตน์ ศิริพิธาวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คำสั่งนายก ..................................................................................................................................................

(นางวิไล สังข์วิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน (สำนักปลัด)โทร./โทรสาร 073-469-444

**ที่** ปน 78000/  **วันที่**  มีนาคม 2561

**เรื่อง** ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

 **เรื่องเดิม**

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้เป็นเงิน 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ นั้น

**ข้อเท็จจริง**

 ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 256๐ เรื่อง เสนอโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น

 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลแม่ลานตลอดจนการป้องกันพาหะที่จะนำเชื้อมาสู่เจ้าของและบุคคลอื่นๆ ประกอบกับหนังสืออำเภอแม่ลาน ที่ ปน 0023.12/1758 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และประกาศกรมปศุสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขออนุมัติดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

1. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ไซริ้ง เข็ม บัตร เหรียญห้อยคอ)

 จำนวน 760 โด๊ส

 2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 × 2.4 เมตร จำนวน 7 ป้าย

 3. ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.2 × 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย

 รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 **ข้อระเบียบกฎหมาย**

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

**ข้อพิจารณา**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรมอบกองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 (นางสำเนียง มีทอง)

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- 2 -

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....................................................................................................................

(นางนงเยาว์ ไชยมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองสำนักปลัดฯ..........................................................................................................................

(นางสาว สุดา สุวรรณกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นปลัดฯ........................................................................................................................................

(นายนิวัฒน์ กูลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คำสั่งนายก อบต.แม่ลาน..........................................................................................................................

(นางวิไล สังข์วิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน (สำนักปลัด)โทร./โทรสาร 073-469-444

**ที่** ปน 78000/  **วันที่**  มีนาคม 2561

**เรื่อง** ขออนุมัติดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

 **เรื่องเดิม**

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้เป็นเงิน 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ นั้น

**ข้อเท็จจริง**

 ตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2561 เรื่อง เสนอโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น

 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลแม่ลานตลอดจนการป้องกันพาหะที่จะนำเชื้อมาสู่เจ้าของและบุคคลอื่นๆ ประกอบกับหนังสืออำเภอแม่ลาน ที่ ปน 0023.12/1758 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และประกาศกรมปศุสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขออนุมัติดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561

 **ข้อระเบียบกฎหมาย**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543

**ข้อพิจารณา**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าวรายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 (นางสำเนียง มีทอง)

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

/ความเห็น...

- 2 -

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....................................................................................................................

(นางนงเยาว์ ไชยมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดฯ..........................................................................................................................

(นางสาว สุดา สุวรรณกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นปลัดฯ........................................................................................................................................

(นายนิวัฒน์ กูลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คำสั่งนายก อบต.แม่ลาน..........................................................................................................................

(นางวิไล สังข์วิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

**แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **วัน/เดือน/ปี** | **เวลา** | **สถานที่ดำเนินการ** | **ผู้ประสานงาน** | **หมายเหตุ** |
| 123456789 | ๑๗-๑๘ เมษายน 2561๑๙-๒๐ เมษายน 2561๒๓-๒๔ เมษายน 2561๒๕-๒๗ พฤษภาคม 2561๒-๓ พฤษภาคม 2561 ๗-๘ พฤษภาคม 2561๑๐ พฤษภาคม 25611๕-๑๖ พฤษภาคม 2561๑๗-๑๘ พฤษภาคม 2561 | 10.00 – 15.30 น.10.00 – 15.30 น.10.00 - 15.30 น.10.00 – 15.30 น.10.00 – 15.30 น.10.00 – 15.30 น.10.00 – 15.30 น.10.00 – 15.30 น. 10.00 – 15.30 น. | หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสวย หมู่ที่ 3 บ้านทำเนียบหมู่ที่ 4 บ้านนางโอหมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายหมู่ที่ 6 บ้านลุตงหมู่ที่ 7 บ้านต้นซ่านหมู่ที่ 8 บ้านโคกพันตันหมู่ที่ 9 บ้านโคกม่วง | ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต.ผญบ. /ส.อบต. |  |

**หมายเหตุ :** หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งผ่านกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและ ส.อบต.

**แบบรายงานผลการฉีดวัคซีน**

**ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวนสำรวจ** | **จำนวนฉีดวัคซีน** | **จำนวนทำหมัน** | **ร้อยละของสัตว์ที่ฉีดวัคซีน** | **หมายเหตุ** |
| **สุนัข** | **แมว** | **รวม** | **สุนัข** | **แมว** | **รวม** | **สุนัข** | **แมว** | **รวม** |
| 1 | ม.1 บ้านใหม่ | 42 | 51 | **74** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ม.2 บ้านป่าสวย | 56 | 30 | **72** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ม.3 บ้านทำเนียบ | 67 | 42 | **95** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ม.4 บ้านนางโอ | 60 | 35 | **109** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ม.5 บ้านคลองทราย | 59 | 26 | **57** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ม.6 บ้านลุตง | 54 | 15 | **41** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ม.7 บ้านต้นซ่าน | - | 49 | **47** |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ม.8 บ้านโคกพันตัน | 63 | 19 | **68** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ม.9 บ้านโคกม่วง | 52 | 29 | **67** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **453** | **296** | **749** |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (ลงชื่อ) .....................................

 (นาง สำเนียง มีทอง)

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน